## 任务
# | 任务名称 | 任务描述 | 项目 | 预计工时(单位：小时) | 参与人 | 优先级 | 当前状态 | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 实际工时（单位：小时）
1 | 需求分析 | 1. 登录分析 2. 任务分析 3. 多租户隔离分析 | TODO-LIST |  | Ford Ji
2 | 需求设计 | 1. 分层分包设计 2. 数据库设计 3. 接口设计 4. 文档输出 | TODO-LIST |  | Ford Ji
3 | 前后端开发前对接 | 1. 数据结构对接 2. 接口定义对接 | TODO-LIST |  | Ford Ji
4 | 开发环境搭建 | 1. nginx安装与配置 2. MySQL 安装与配置 3. Jenkins环境搭建与Pipeline配置 4. docker环境搭建 5. k8s 环境搭建 | TODO-LIST |  | Ford Ji
5 | 创建仓库 | 1. 创建仓库 | TODO-LIST |  | Ford Ji
6 | 工程搭建 | 1. maven工程生成 2. 依赖与子模块创建与配置 | TODO-LIST |  | Ford Ji
7 | 认证与授权配置 | 1. spring security 配置 2. spring security oauth2配置 |  |  | Ford Ji
8 | 租户功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
9 | 用户注册功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
10 | 用户登录功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
| refresh token 功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
11 | 任务创建功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
12 | 任务列表功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
13 | 任务查看功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
14 | 任务删除功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
15 | 任务修改功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
16 | 任务状态修改功能开发与单元测试用例 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
17 | 前后端功能联调与测试 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
18 | 需求转测与问题修改 |  | TODO-LIST |  | Ford Ji
19 | 部署文档输出 | 1. docker-compose文档输出 2. SQL脚本输出 3. 服务部署文档输出 | TODO-LIST |  | Ford Ji
20 | 演示环境搭建 | 1. nginx安装与配置 2. Redis安装与配置 3. MySQL 安装与配置 4. SSL证书申请 5. Jenkins环境搭建与Pipeline配置 6. docker环境搭建 7. k8s与业务服务环境搭建 | TODO-LIST |  | Ford Ji